中国石油天然气股份有限公司科学研究

与技术开发项目验收管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为做好中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）科学研究与技术开发项目（以下简称科技项目）的验收工作，根据《中国石油天然气股份有限公司年度科学研究与技术开发计划管理办法（试行）》（石油科字[1999]第76号），制定本办法。

第二条 验收工作应以科技专项合同为依据，实事求是、客观公正，并引入科学的评估机制。

第二章 验收范围和内容

第三条 凡列入股份公司科技计划的科技项目（课题、专题），在完成合同规定任务或计划期限结束时，均应进行验收。国家级科技项目验收到专题级，股份公司科技项目验收到课题级。

第四条 验收主要内容如下：

1、科技专项合同执行情况及主要技术成果；

2、科技项目依托工程（先导、示范、小试和中试）进展及效果；

3、科技成果的创新程度、应用情况及前景评价；

4、科技经费决算及使用情况；

5、科技项目（课题、专题）设置和组织管理综合评价。

第三章 验收组织和程序

第五条 科技项目验收工作由股份公司科技与信息管理部归口管理，按项目管理分工由主管部门组织验收。为提高验收实效，根据项目性质可采取多种验收方式：凡形成工程或产品的项目应采取专家或检测机构现场检测或考评的方式进行；委托研究院所、高校研究开发的应用性成果可组织用户进行验收；也可采用书面评审方式进行或委托中介机构进行评估。

第六条 验收程序：1、项目承担单位在完成项目（课题、专题）研究任务或合同期结束时，由项目承担单位科技管理部门将项目验收资料及验收申请表报送项目主管部门（一式3份）；2、项目主管部门初审合格后，正式下达验收文件，明确验收方式和验收委员会成员名单。

第七条 验收委员会须由熟悉验收项目的科技、经济和管理专家组成，人员一般为7～13人。委托验收的中介机构须具备独立承担民事责任能力，并具有一定专业技术特长和良好的资信及工作经验。

第八条 申请验收的科技项目（课题、专题）需提交以下验收文件资料：

1、科技项目（课题、专题）验收申请表

2、科技项目（课题、专题）验收评价报告

3、科技项目（课题、专题）技术研究报告（包括科学技术成果应用证明书）

第九条 验收委员会应独立形成验收结论意见。验收结论意见分为：通过验收并有重大突破；通过验收；需要复议；不通过验收。

第十条 完成合同并取得重大成果的（科技成果有重大创新，经济社会效益显著），视为通过验收并有重大突破；完成合同的，视为通过验收；提供的文件资料不详细或验收结论意见争议较大的，视为需要复议。

第十一条 凡具有下列情况之一的，按不通过验收处理。

1、未按合同要求达到所预定的主要技术或经济指标的；

2、所提供的验收文件材料不真实的；

3、依托工程未实施或未取得效果的；

4、成果无实用价值，或研究内容、目标、技术路线等进行了较大调整，但未经项目组织部门认可的；

5、实施过程中出现重大问题，又未解决和作出说明的；

6、未按验收通知期限提交验收材料，又未作出说明的。

第十二条 未通过验收或需要复议的科技项目，可在半年之内再次申请验收。仍未通过验收的，有关责任单位和主要责任人三年内不得再承担股份公司科技项目。

第十三条 科技项目（课题、专题）通过验收后，承担单位需将修改后的验收评价报告（一式10份）报项目主管部门审查盖章，并将全部验收材料装订成册，分别报股份公司项目主管部门和科技与信息管理部备案（一式2份）。

第四章 法律责任

第十四条 科技项目（课题、专题）承担单位，应对提交的验收文件资料的真实性、准确性和完整性负责；验收委员会及验收中介机构应对验收结论的真实性、准确性负责。对在验收工作中出现的弄虚作假及渎职等行为，一经查实，将终止并取消继续承担股份公司科技项目和参与验收工作的资格；造成损失的，将依法追究责任。

第十五条 参加验收工作的有关人员，不得擅自披露、使用或向他人提供被验收的内容。对造成损失和恶劣影响的，将依照国家有关法规，追究其法律责任。

第五章 附则

第十六条 有重大创新并有市场应用前景的成果，按国家科技成果鉴定办法向股份公司科技与信息管理部申请鉴定。

第十七条 本办法由股份公司科技与信息管理部负责解释。

第十八条 本办法自印发之日起施行。